Воропаев В.И., Гельруд Я.Д.

Циклические альтернативные сетевые модели и их использование при управлении проектами.

- Введение.

Работа посвящена описанию модели, адекватно отображающей процесс реализации сложного проекта и используемой для постановки и решения задач оптимального управления этим процессом. Каждый из проектов имеет ряд характеристик, существенных для анализа методами и средствами, излагаемыми в данной работе:

- проект состоит из определенного комплекса взаимосвязанных работ, завершение которых (всех или некоторого подмножества) означает окончание проекта;

- работы частично упорядочены, то есть должны выполняться в некоторой технологической последовательности;

- с учетом выполнения этой последовательности работы могут начинаться и заканчиваться независимо одна от другой;

- некоторые параметры работ подвержены различным случайным воздействиям, вследствие чего носят вероятностный характер;

- сама технологическая последовательность зачастую также может зависеть от случайностей и иметь стохастическую (альтернативную) природу.

Таким образом, мы рассматриваем проблему календарного планирования процесса реализации проекта, как комплекса взаимосвязанных работ в условиях риска и неопределенности.

Кроме того, при постановке и решении задач календарного планирования зачастую необходимо учитывать ограниченность некоторых ресурсов или требования к динамике их потребления (например, требование равномерности). При этом, некоторые ресурсы можно накапливать, тогда как создание запасов других ресурсов принципиально невозможно.

Высокая степень сложности и трудоемкости составления календарных планов выполнения большого числа работ многими участниками проекта с учетом огромной номенклатуры используемых ресурсов, высокие требования к качеству планов, необходимость систематического контроля за их выполнением и корректировок, требуют соответствующих эффективных методов решения этого сложного класса задач.

Моделирование процессов осуществления проектов является действующим методологическим ядром Управления проектами[1]. От степени адекватности моделей реальным процессам и требованиям решаемых в Управлении проектами задач зависит эффективность принимаемых решений и всей работы систем Управления проектами.

Применяемые до настоящего времени математические методы моделирования процессов реализации проектов (классические сетевые модели[2], обобщенные[3,4], вероятностные[5] и стохастические[6] сетевые модели) не всегда оказываются в достаточной степени адекватными сложным реалиям моделируемого процесса. Причем это относится к каждому методу в отдельности и даже к некоторым комбинациям их друг с другом.

Предлагаемая в настоящей работе модель управления проектами является синтезом обобщенных сетевых моделей (с их богатым спектром возможностей описания организационно-технологической структуры проекта) с вероятностными и стохастическими моделями, в значительной степени учитывающими фактор риска и неопределенности при осуществлении проекта. Данные модели (называемые в дальнейшем циклические альтернативные сетевые модели - ЦАСМ) являются самым гибким  и адекватным инструментом для описания процесса управления разработкой сложного проекта. ЦАСМ включают в себя все преимущества обобщенных и стохастических моделей по сравнению с традиционными сетевыми моделями, при этом язык описания ЦАСМ усложняется незначительно. Имеется ввиду пользовательский язык общения, средства, предоставляемые менеджерам проекта (на разных уровнях управления) для описания проекта, для участия в интерактивном режиме формирования календарных планов. Общее описание данных моделей проводилось в ряде докладов[7-8], в настоящей работе приводится подробное описание с обоснованием необходимых условий непротиворечивости, а также алгоритмы ресурсно-временного анализа ЦАСМ.

- Описание ЦАСМ.

ЦАСМ представляет собой конечный, ориентированный, циклический граф G(,A), состоящий из множества событий  и дуг (i,j) (i,j), определяемых матрицей смежности А={pij}. 0 pij 1, причем pij=1 задает детерминированную дугу (i,j), а 0pij 1 определяет альтернативное событие i,  которое с вероятностью pij связано дугой с событием j. Множество дуг подразделяется на дуги-работы и дуги-связи. Первые реализуют определенный объем производственной деятельности во времени, второй тип дуг отражает исключительно логические связи между последними. Событиями могут быть как начала и окончания выполняемых работ, так некоторые их промежуточные состояния.

Обозначим через Тi  время свершения i-го события, тогда соотношение между сроками свершения событий, связанных дугой (i,j),   задается неравенством:

Тj – Тi  ij ,                                        (1)

где ij в общем случае случайная величина, распределенная по некоторому закону в интервале от –  до 0 или от 0 до  +.

Кроме того, возможны абсолютные ограничения на момент реализации события i:

li Тi Li.                                           (2)

Соотношения (1)-(2) являются обобщением соответствующих неравенств при описании обобщенных сетевых моделей[3], где параметр ij и матрица смежности А носят детерминированный характер.

Рассмотрим смысловую нагрузку соотношения (1) при вероятностном характере параметра ij.

Если (i,j) есть дуга-работа (или ее часть), то положительно распределенная случайная величина ij задает распределение минимальной  продолжительности этой работы (связанной с максимальным насыщением ее определяющим ресурсом). Планируя максимально возможное использование ресурса на работе, мы ожидаем кратчайшее ее исполнение, однако непредвиденные помехи и случайные обстоятельства обуславливают вероятностный характер этого времени, причем, как правило, мода (наиболее вероятное минимальное время выполнения работы) сдвигается вправо относительно математического ожидания. Вследствие этого распределение величины ij является унимодальным и асимметричным, а данным требованиям удовлетворяет бета-распределение, которое интуитивно было введено для оценки продолжительности работ еще в системе PERT, а затем получило аналитические и эмпирические подтверждения[5].

Таким образом, минимальная продолжительность работы есть случайная величина ij=tmin(i,j), распределенная по закону бета-распределения на отрезке [а, b] с плотностью

(t)=С(t – a)p-1(b – t)q-1,                                               (3)

где С определяется из условия      ab(t)dt=1.

В [2] показано, что параметры распределения ij  – математическое ожидание Мij и дисперсия 2ij приближенно определяются по формулам:

Мij =(aij +4mij +bij)/6,                                              (4)

ij =(bij – аij)/6,                                                       (5)

где aij,bij,mij – соответственно оптимистическая, пессимистическая и наиболее вероятная оценки минимальной продолжительности работы (i,j), задаваемые ее ответственными исполнителями (при использовании трехоценочной методики). В случае же двухоценочной методики (предложенной и обоснованной в [5]) плотность распределения имеет вид:

(t)=С(t – a)(b – t)2,                                          (6)

где С=12/(b – а)4, а параметры распределения

Мt=(3а+2b)/5,                                                   (7)

m=(2а+b)/3,                                                      (8)

Dt=0.04(b – а)2.                                                 (9)

Если же случайная величина ij в (1), соответствующая дуге-работе (i,j),  распределена в интервале от –  до 0, то –ij=tmax(j,i)   задает распределение максимальной  продолжительности работы (j,i) (связанной с минимальным насыщением ее определяющим ресурсом). Проведя для этой величины рассуждения, аналогичные вышеизложенным, получим ее распределение вида (3) или (6) и параметры, вычисляемые по формулам (4)–(5) или (7)– (9) соответственно.

Принимая в качестве значений этих случайных величин их наиболее вероятные значения (моды), мы получаем в частном случае известную двухоценочную вероятностную модель (рассмотренную в [5]), где аij=mtmin(i,j), а bij=mtmах(i,j). Таким образом, введение в (1) отрицательно распределенных величин ij для дуг-работ (i,j) существенно расширяет возможности описания временных характеристик работ, делая широко используемую вероятностную модель лишь одним из частных случаев.

Для дуг-связей (i,j) величина ij задает распределение временной зависимости между событиями i и j, причем  положительно распределенная величина ij определяет взаимосвязь типа “не ранее” (событие j может наступить не раньше, чем через ij дней после свершения события i), а отрицательно распределенная величина ij определяет взаимосвязь типа “не позднее” (событие i может наступить не позже, чем через  –ij дней после свершения события j).

В последнем случае такие связи называют «обратными».

В [3] подробно описаны широкие возможности для задания технологических связей между работами с помощью детерминированных параметров ij, здесь мы имеем обобщение этих связей с учетом возможно вероятностного их характера.

Так как сроки свершения событий Тi определяются суммой продолжительностей работ, технологически им предшествующих, то при достаточно большом числе таких работ в соответствии с центральной предельной теоремой распределение случайной величины Тi стремится к нормальному с параметрами – математическое ожидание MТi и дисперсия DТi. Следует ожидать нормальное распределение и от параметра ij, соответствующего «обратным» дугам, что также подтверждается статистическим анализом[5].

Абсолютные ограничения на сроки свершения событий, заданные (2), отражают соответствующие директивные, организационные и технологические ограничения на сроки выполнения работ или их частей, заданные в «абсолютной» (реальной или условной) шкале времени. Абсолютные ограничения также характеризуются типом «не ранее» или «не позднее». В абсолютной шкале времени значения li и Li неотрицательны. Если принять начало отсчета (абсолютное или относительное) за нулевое событие, то можно ввести дуги (0,i) и (i,0) с параметрами 0i=li и i0= –Li соответственно, и тогда (2) примет вид: Тi – Т0  li , Т0 – Тi  –Li. Таким образом, абсолютные ограничения вида (2) являются частным случаем ограничений вида (1) для определенных дуг-связей.

Рассмотрим теперь дополнительные возможности для описания процесса создания сложного проекта, которые дает введение стохастической матрицы смежности А в сочетании с обобщенными связями.

Пусть L(i,j) – некоторый путь, соединяющий события i и j.

L(i,j)={i=i0i1i2…iv=j}.                     (10)

Назовем путь детерминированным, если для всех k[1,v] справедливо pik-1ik=1, и стохастическим, в противном случае. Таким образом, по определению стохастический путь содержит хотя бы одну дугу, вероятность «исполнения» которой строго меньше 1. Здесь под «исполнением» дуги понимается выполнение работы (для дуги-работы) или выполнение требования о временной связности событий (для дуг-связей).

Аналогично определим детерминированный и стохастический контур К(i)={i=i0i1i2…iv=i}. (такие события i назовем “контурными”).

Пусть события i и j  соединены путем L(i,j), тогда вероятность свершения события j  при условии, что событие i  произошло Р(j/i) есть произведение коэффициентов матрицы смежности А, соответствующих дугам связующего пути:

Р(j/i)=vk=1 pik-1ik.                                (11)

Если события i и j  соединены несколькими путями, то выполняется эквивалентное GERT-преобразование данного фрагмента сети в соответствии с формулами, приведенными в [6], вычисляется производящая функция ij(s)  и вероятность свершения события j  при условии, что событие i  произошло, Р(j/i)= ij(0).

Первая производная функции ij(s)/ ij(0) по s в точке s=0 (первый момент 1(j/i)) определяет математическое ожидание М(j/i) времени свершения события j относительно времени свершения события i. Вторая производная функции ij(s)/ ij(0) по s в точке s=0 (второй момент 2(j/i)) позволяет вычислить дисперсию времени свершения события j относительно времени свершения события i по формуле:

2(j/i) =2(j/i) – (1(j/i))2.            (12)

GERT-преобразование фрагмента сети применимо для вычисления вероятности свершения события j, соединенного стохастическими путями с одной альтернативной вершиной i, к которой ведет детерминированный полный путь. Если же к событию j ведут стохастические пути из разных альтернативных вершин i, то в этом случае  предлагаются следующие рекуррентные соотношения:

Р(j)=1– i  j (1 – P(i)pij),                                      (13)

где Р(i) – вероятность свершения i-го события, Р(0)=1 и уже известны Р(i) для всех i, строго предшествующих j (i  j). Из (13) следует, что если событию j предшествует хотя бы один полный детерминированный путь, то Р(j)=1 (одна из скобок в произведении обращается в ноль). Будем называть такое событие детерминированным, в противном случае – стохастическим.

Рассмотрим небольшой числовой пример:

1

3

0.3

0.7

0

4

2

0.6

5 5 5 5

0.4

Здесь Р(0)=Р(1)=Р(2)=1. Для вычисления Р(4) GERT-преобразование не применимо (0.7+0.6=1.3>1). В соответствие с (13):

Р(4)=1 – (1 – 0.7)(1 – 0.6)=0.88.

Ниже мы предложим еще один (имитационный) способ определения вероятности свершения событий, который более эффективен для сети большой размерности (количество дуг больше 300).

Длина пути L(i,j) есть случайная величина, математическое ожидание которой МL(i,j) есть сумма математических ожиданий длин всех дуг, составляющих данный путь, а дисперсия DL(i,j) равна сумме дисперсий. Математические ожидания длин дуг вычисляются по формулам (4) или (7), а дисперсии по формулам (5) или (9) при трех-  или двухоценочной методиках соответственно.

При этих условиях длина пути (контура) может принимать отрицательные значения, что интерпретируется следующим образом (рассмотрим пример детерминированного контура на рис.1):

i

i1

i2

j

5                  6                4                        2

ji=-20

рис. 1

В данном случае событие j должно свершиться не позднее чем через –ji дней после наступления события i. В отличие от обобщенных сетевых моделей[3], параметр  ji носит вероятностный характер, что позволяет более гибко описывать логико-временные связи между событиями.

3. Постановка задач временного анализа ЦАСМ.

Задачи временного анализа ЦАСМ, также как и временной анализ классических, обобщенных или стохастических сетевых моделей, лежат в основе решения всех календарных задач управления проектом. Они имеют самостоятельное значение при решении задач управления проектом без учета ограничений на ресурсы, что используется при создании уникальных или особо важных проектов.

Также самостоятельно задачи временного анализа могут применяться для генерирования различных вариантов плана при определенных значениях вектора наличия ресурсов с целью их последующего сопоставления, оценки качества вариантов плана и выбора направления его дальнейшего улучшения.

При решении всех задач оптимального календарного планирования алгоритмы временного анализа ЦАСМ применяются  как вспомогательный инструмент для вычисления необходимых параметров, используемых в соответствующих оптимизационных алгоритмах.

Задачи временного анализа ЦАСМ сводятся к нахождению случайного вектора Т=(Т0,Т1,…,Тn), где Тi  есть время свершения i-го события, координаты которого удовлетворяют неравенствам (1)-(2) и обращают в экстремум некоторую целевую функцию F(T).

Так как здесь {Тi} суть случайные величины, то задачи временного анализа ЦАСМ характеризуются не только видом функции F(T), но и способом вычисления {Тi} и их параметров.

В силу этого выделим три класса задач временного анализа:

- классические, в которых для вычисления {Тi} используются математические ожидания продолжительностей всех дуг;

- вероятностные, в которых на основании предельной теоремы Ляпунова или другими аналитическими средствами[5] вычисляются математические ожидания сроков свершения i–х событий – {МТi}, являющиеся аргументами целевой функции F(T);

- статистические, в которых для заданного уровня достоверности р по методике[5] определяются  р-квантильные оценки эмпирических распределений как сроков свершения i–х событий – {Wp(Тi)}, так и производных от них величин, в том числе и значений целевой функции F(Wp(T)), где Wp(Т)={Wp(Т0),Wp(Т1),…,Wp(Тn)}.

Вид целевой функции F(T) позволяет вычислять различные типы планов (ранние, поздние, сжатые и т.д.), а также ряд необходимых показателей (критический путь, резервы времени) для их последующего самостоятельного или вспомогательного использования.

- Понятие непротиворечивости ЦАСМ.

Циклическая альтернативная сетевая модель называется непротиворечивой, если найдется хотя бы один допустимый план, вычисленный для соответствующего класса задач временного анализа (классического, вероятностного или статистического), удовлетворяющий системе неравенств (1)-(2).

Разберем отдельно эти три понятия.

4.1. Классическая непротиворечивость модели.

Математические ожидания продолжительностей всех дуг вычисляются по соответствующей формуле (7),  (4) (при  двух- или трехоценочной методике) и задают сеть с постоянными длинами дуг. В теории классических сетевых моделей[2] показано, что условием непротиворечивости модели является отсутствие в ней контуров. Учитывая стохастический характер рассматриваемой модели и наличие обобщенных связей, в ЦАСМ после проведенных выше вычислений могут иметь место стохастические и детерминированные контура.

Лемма 1. Для любого наперед заданного доверительного уровня  наличие стохастического контура не приводит к противоречивости модели, а именно, мы можем утверждать, что с вероятностью   модель будет непротиворечивой.

Доказательство.

Пусть задан контур K(i) и вероятность прохождения по нему Р(i/i)<1. Вероятность выхода из контура при k-кратном прохождении по нему вычисляется по формуле 1 – Рk(i/i). Отсюда определим количество k возможных проходов по контуру, после которого мы с вероятностью  из него выходим: =1 – Рk(i/i), следовательно

k=ln(1 – )/ lnР(i/i).                       (14)

Например, при =0.95 и Р(i/i)=0.4 получаем k3, т.е. после трехкратного прохождения по контуру мы выйдем из него с вероятностью 0.95. При определении допустимого (с вероятностью ) срока свершения события j, отождествляемого с выходом из контура, к длине пути, проходящего через событие i до события j, необходимо добавить величину kL(K(i)), где L(K(i)) длина контура K(i).

Лемма 2. Чтобы циклическая альтернативная модель, в которой продолжительности дуг вычислены по классической схеме, была непротиворечивой, необходимо и достаточно, чтобы длины всех детерминированных контуров (при отсутствии стохастических) были не положительны, т.е. L(K(i))0, для всех “контурных” i .

Доказательство.

Если продолжительности дуг вычислены по классической схеме и  отсутствуют стохастические контура, то мы получаем обобщенную сетевую модель, для которой доказательство утверждения, содержащегося в лемме 2, проведено достаточно строго в [3].

Теорема 1. Для того, чтобы циклическая альтернативная модель, в которой продолжительности дуг вычислены по классической схеме, была непротиворечивой с заданной вероятностью , необходимо и достаточно, чтобы длины всех детерминированных контуров были не положительны.

Доказательство теоремы непосредственно следует из совместного применения леммы 1 и леммы 2.

4.2. Вероятностная непротиворечивость модели.

Вычисляем математическое ожидание МТi и дисперсию 2Тi сроков свершения событий по формулам из [5]. Следует отметить, что вычисленные подобным аналитическим способом параметры на 15-20% отличаются по величине от вычисленных классическим способом (по математическим ожиданиям продолжительностей дуг).

Будем говорить о вероятностной непротиворечивости модели в среднем, если полученный таким образом набор удовлетворяет неравенствам (1)-(2), где в качестве значения ij взято ее математическое ожидание.

Теорема 2. Для того, чтобы циклическая альтернативная модель была вероятностно непротиворечивой в среднем, необходимо и достаточно, чтобы математические ожидания длин всех детерминированных контуров были не положительны.

Доказательство.

Пусть K(i) контур и МL(K(i)) математическое ожидание его длины. Тогда производящая функция моментов для контура K(i) есть Мii(s)=еsМL(K(i)). Первая производная Мii(s) по s при  s=0 (характеризующая математическое ожидание длины контура) есть функция нечетная относительно знака длины контура. Следовательно, в этом же смысле нечетна и функция ii(s)=рiiМii(s), где рii вероятность «входа» в контур, а рb=1–рii вероятность «выхода» из него. Так как производящая функция эквивалентного фрагмента есть

ij(s)= b(s)/(1 – ii(s)),                                    (15)

то при рii <1 получаем:

рij= ij(0)= b(0)/(1 – ii(0))= (1 –рii)/(1–рii)=1,      (16)

т.е. из стохастического контура мы выходим с вероятностью 1.

Для определения математического ожидания длины эквивалентного фрагмента вычислим первый момент от (15) в точке s=0:

1(j/i)= [рb(1– рii)МL(i,j)+ рbрiiМL(K(i))]/(1 –рii)2 =

= МL(i,j)+ МL(K(i))[рii/(1 –рii)].                                         (17)

Таким образом, для определения среднего срока свершения события j, отождествляемого с выходом из контура, к длине пути, проходящего через событие i до события j, необходимо добавить величину L(K(i)), где L(K(i)) длина контура K(i), а =[рii/(1 –рii)].

Если же контур детерминированный (рii =1), то при положительных значениях ii(s) и ее производной из (17) мы получаем невозможность выхода из контура (бесконечность  длины эквивалентного фрагмента). При неположительной длине контура МL(K(i)) мы имеем вероятность выхода из него, равную 1, и длину эквивалентной дуги, лежащую в пределах от МL(i,j) до МL(i,j) + МL(K(i)).

В предположении, что Тi имеют нормальное распределение с параметрами: математическое ожидание – МТi и дисперсия – 2Тi, введем более широкое понятие -вероятностная непротиворечивость модели.

Будем говорить, что ЦАСМ -вероятностно непротиворечива, если существует >0, такое что для всех Тi, удовлетворяющих неравенству Тi – МТi <, справедливы соотношения (1)-(2).

Теорема 3. Для того, чтобы циклическая альтернативная модель была -вероятностно непротиворечивой, необходимо и достаточно, чтобы математические ожидания длин всех детерминированных контуров удовлетворяли соотношению МL(K(i))  –4.

Доказательство.

Пусть K(i) контур и МL(K(i)) математическое ожидание его длины.

Выделим в контуре “положительный путь” и “обратную” дугу, и, не теряя общности, сделаем эквивалентное GERT-преобразование данного фрагмента сети, приведя его к виду, представленному на рис. 2.

i

j

Мij

ji

рис. 2

Здесь Мij –  математическое ожидание «положительной» части контура K(i).

Пусть для Тi и Тj, удовлетворяющих неравенствам:

Тi – МТi <, Тj–МТj<,                                 (18)

справедливы соотношения (1), тогда они справедливы для крайних значений Тi и Тj, минимизирующих левую часть (1), т.е. для Тi =МТi   и Тj=МТj  :

МТj–  – (МТi + )Мij и  МТi –  – (МТj+)Мji.            (19)

Складывая неравенства, получаем

–4  Мij+Мji  МL(K(i)), что доказывает необходимость утверждения теоремы  3.

Для доказательства достаточности положим Тj= Тi +Мij. Неравенство (1) для дуги (i,j) выполнено. Имеем Тi –Тj= –Мij.

Так как Мij+Мji  МL(K(i))  –4, то –Мij4+ Мji Мji, откуда следует справедливость неравенства (1) для дуги (j,i).

Приведем небольшой числовой пример, иллюстрирующий справедливость теоремы 3.  Пусть для фрагмента сети, представленного на рис. 2, МТi=50, МТj=100. Примем =1 (один день). Соотношение (1) для дуги (i,j) должно выполняться для всех Тi и Тj, удовлетворяющих неравенствам (18), а значит и для тех, которые минимизируют левую часть в (1), т.е. для Тi=50+1=51 и Тj =100 – 1=99. Отсюда следует, что должно выполняться неравенство Мij  Тj – Тi =99 – 51=48. С другой стороны, рассматривая “обратную” дугу (j,i), и рассуждая аналогично, имеем справедливость (1) для дуги (j,i) при Тi=50 – 1=49 и Тj =100 + 1=101. Следовательно, также должно выполняться неравенство Мji  Тi – Тj =49 – 101= –52. Складывая полученные неравенства, окончательно получаем требуемое соотношение:

Мij+Мji  МL(K(i))  48 – 52= –4 = –4.

Вероятностная непротиворечивость модели в среднем является частным случаем -вероятностной непротиворечивости при =0.

4.3. Статистическая непротиворечивость модели.

При статистическом методе расчета параметров сетевой модели мы  имеем  дело  с  их  р-квантильными оценками значений, которые являются теоретико-вероятностными аналогами соответствующих показателей[5]. Будем говорить, что циклическая стохастическая модель статистически непротиворечива с вероятностью р, если для каждого события i существуют р-квантильные оценки сроков свершения событий Wp(Тi), удовлетворяющие неравенствам:

Wp(Тj) – Wp(Тi) Wp(ij),                                        (20)

liWp(Тi)Li.                                            (21)

Здесь соотношения (20)-(21) являются вероятностными аналогами (1)-(2), Wp(ij) есть р-квантильная  оценка длины дуги (i,j).

Теорема 4. Для того, чтобы циклическая альтернативная модель была статистически непротиворечивой с вероятностью р, необходимо и достаточно, чтобы р-квантильные  оценки длин всех детерминированных контуров удовлетворяли соотношению Wp(L(K(i)))  0.

Доказательство.

После вычисления р-квантильных  оценок вероятностная модель превращается в обобщенную сетевую модель, а для нее утверждение теоремы 4 справедливо[3].

Наличие альтернативных вершин (с возможным появлением стохастических контуров) в соответствие с леммой 1 не приводит к непротиворечивости сети, следовательно теорема справедлива для любой ЦАСМ.

5. Алгоритмы расчета временных параметров ЦАСМ.

5.1. Планы ранних и поздних сроков.

Для расчета ранних и поздних сроков свершения событий предлагается модифицированный алгоритм «Маятника». Идея модификации заключается в синтезе статистического метода расчета параметров, применяемого для вероятностных сетей[5], и алгоритма «Маятник», используемого в обобщенных сетях[3], и последующего применения его для ЦАСМ.

Принципиальная блок-схема алгоритма для расчета р-квантильных оценок ранних сроков свершения событий приведена на рис. 3.

Начало

Блок 1

Блок 7

Блок 2

Блок 8

Блок 3

Блок 9

Да

Блок 4

Блок 10

Да

Блок 5

Блок 11

Блок 6

Выход

Рис.3. Принципиальная блок-схема алгоритма для расчета

р-квантильных оценок ранних сроков свершения событий.

Блок 1. Ввод исходных данных (коэффициентов матрицы А, параметров распределения ij, уровня достоверности р).  Упорядочение сети. Для небольших сетей вычисление Р(j) по формулам GERT-преобразований и  (13).

Блок 2. Вычисление необходимого числа «розыгрышей» N для обеспечения заданной точности результатов. Проделанные расчеты показали, что при р=0.95, =0.05 получаем N270.

Блок 3. v:=v+1 (v – номер «розыгрыша).

Блок 4. Розыгрыш v-го варианта случайных величин ij, каждой в соответствии с ее законом распределения, получение констант ij(v) – длина дуги (i,j) при v-м розыгрыше.

Блок 5. Розыгрыш для каждой альтернативной вершины i перехода в смежную вершину  j (разыгрывается дискретная случайная величина рij, представленная i-й строкой матрицы смежности А, 0< рij <1 и jрij =1). Выбранная дуга помечается, остальные из графа исключаются. Если в полученном графе образовался контур К(i), содержащий хотя бы одну помеченную дугу, это есть стохастический контур, вычисляем его длину L(v)K(i) и опять для вершины i разыгрываем дискретную случайную величину рij. В соответствие с леммой 1 один и тот же стохастический контур при заданном уровне достоверности р может образоваться не более k раз, где k оценивается по формуле (14). k-кратную длину контура прибавляем к длине дуги, которую мы “разыграли” на (k+1)-м шаге и переходим к анализу другого стохастического контура (если он есть). При этом могут образоваться противоречия в сети (положительные детерминированные контуры), тогда в соответствие с (17) прибавляем -кратную длину контура, оценивая тем самым время свершения “выходного” из контура события в среднем.

Блок 6. Полученную детерминированную обобщенную сеть G(v) разбиваем на две сети G1(v) и G2(v), так, чтобы ни G1(v), ни G2(v) не содержали контуров. Вершины в сети G1(v) упорядочиваем по рангам и в соответствие с ними устанавливаем «правильную» нумерацию. Переносим эту нумерацию на сеть G2(v) и на исходную G(v).

Блок 7. Для всех вершин i сети G1(v) вычисляем ранние сроки свершения

Тi0(v) : =махj{Тi0(v), Тj0(v) + ij(v)}.

Блок 8. Проделываем процедуры, аналогичные блоку 7, для вершин сети G2(v).

Блок 9. Если результаты блоков 7 и 8 хоть на одном показателе не совпадают, то возвращаемся к блоку 7 (таких возвратов не более, чем число обратных дуг в G2(v)), иначе блок 10.

Блок 10. Если номер розыгрыша v<N, то переходим к блоку 3, иначе к блоку 11.

Блок 11. Для каждой вершины i подсчитываем количество ее наступлений (i). Для детерминированных вершин, естественно, (i)=. Р(i)=(i)/ – статистическая характеристика вероятности наступления события i, полученная методом имитационного моделирования. Из полученной совокупности {Тi0(v)} для каждой вершины i строим вариационный ряд. Фиксируем такое значение Тi0(), что /(i)=р, где  – число членов вариационного ряда, меньших Тi0(). Величина Тi0() является искомым р-квантилем раннего срока свершения i-го события – Wp(Тi0). Аналогично, по вариационным рядам {ij(v)} строим р-квантильные оценки длин дуг – Wp(ij).

На вход блока 6 поступает v-й вариант обобщенной сетевой модели G(v), и, собственно, блоки 6 – 9 представляют собой укрупненную блок-схему алгоритма «Маятник» для вычисления ранних сроков свершения событий в ОСМ. Подробно этот алгоритм изложен в [3], там же приведен алгоритм для вычисления поздних сроков свершения событий. Применяя этот алгоритм в блоках 7 и 8, мы получаем Тi1(v)– поздние сроки свершения событий для v-го варианта обобщенной сетевой модели, при этом блок 11 нам дает Wp(Тi1) – р-квантильные оценки поздних сроков свершения  событий.

5.2. Планы минимальной продолжительности.

Продолжительность L(Т(v)) любого допустимого плана Т(v)={Тi(v)} v-го варианта сети G(v) определяется по формуле:

L(Т(v))=махij Тi(v) – Тj(v).                           (21)

Заменяя в блок-схеме на рис. 3 блоки 6 – 9 на блок нахождения минимума функции (21), мы получаем план минимальной продолжительности для сети G(v) (или «сжатый» план). Величина

L(Т*(v))=min махij Тi(v) – Тj(v)           (22)

является критическим временем сети G(v). Метод нахождения сжатого плана для ОСМ подробно описан в [3], там же приведены алгоритмы построения четырех разновидностей сжатых планов:

- раннего и позднего сжатых планов при раннем завершении проекта:

- раннего и позднего сжатых планов при позднем завершении проекта.

Используя в блоках 6-9 метод нахождения сжатого плана для ОСМ и пропуская полученные планы через блок 11, получаем вероятностные р-квантильные оценки сжатых планов.

5.3. Вычисление резервов, коэффициентов напряженности работ,  р-квантильных критических, резервных и промежуточных зон.

Резервам времени для работы (i,j) здесь соответствуют их р-квантильные аналоги, вычисляемые по формулам:

Rпp(i,j)= Wp(Тjп) – Wp(Тip) – Wp(ij)     для полного резерва,                        (23)

Rсp(i,j)= Wp(Тjр) – Wp(Тip) – Wp(ij)     для свободного резерва.                   (24)

р-квантильные коэффициенты напряженности работ вычисляются по формуле:

Wp(kн(i,j))=1–Rпp(i,j)/(Wp(Tn0) – Wp(Ткр(i,j))),                                       (25)

где Wp(Tn0) – р-квантильная оценка критического времени выполнения проекта, Wp(Ткр(i,j)) – р-квантильная оценка продолжительности совпадающего с критическим путем отрезка максимального пути, содержащего работу (i,j). 0  Wp(kн(i,j))  1, причем, чем ближе Wp(kн(i,j)) к 1, тем относительно меньше резерва в запасе у работы (i,j), следовательно, выше риск ее невыполнения в заданные сроки.

Затем определяются р-квантильная критическая зона, р-квантильная  зона резервов и р-квантильная  промежуточная зона[5]:

  р-квантильная критическая зона содержит работы с Wp{Кнij}>р1, где значение р1 близко к единице (р10.80.9);

 р-квантильная зона резервов объединяет работы со значениями Wp{Кнij}< р2, где р2 близко к нулю (р20.2);

 р-квантильная промежуточная зона содержит работы с р2  Wp{Кнij}  р1.

6. Использование ЦАСМ при управлении проектами.

6.1. Минимизация времени выполнения проекта при ограничениях на ресурсы.

Сложный проект представляется циклической альтернативной моделью G(N,А), которая описывается системой неравенств (1) – (2), где временные ограничения и продолжительности дуг являются в общем случае случайными величинами. Работы выполняются без разрывов с постоянной скоростью (если w – объем работы, то w/t=const). Пусть rkij– интенсивность потребления k-го ненакапливаемого ресурса на работе (i,j), wkij =(i,j)εkrkijWp(ij) –  потребность в k-м ненакапливаемом ресурсе на работе (i,j). kК. Обозначим  εk – множество работ, потребляющих ресурс k, а εkt – множество работ, потребляющих ресурс k в момент времени t (εk=tεkt), тогда общая потребность на всю программу в k-м ресурсе равна Vк =(i,j)εkwkij.   Пусть наличие ресурсов в каждый момент времени задано функцией Ак(t).

Обозначая Fк(t)=(i,j)εktrkij – потребность в ресурсе k в момент времени t, получаем математическую постановку задачи оптимального распределения  ненакапливаемых ресурсов в виде:

Найти такие сроки начала и окончания работ (i,j) Тi*[Wp(Тiр),Wp(Тiп)] и Тj*[ Wp(Тjр), Wp(Тjп)], что

Тj* – Тi*  ≥ Wp(ij),  для всех дуг (i, j);                         (26)

Ак(t) ≥ Fк(t), для всех  t и k;                                            (27)

Tn* min.                                                                         (28)

Ограничение (26) отображает требование соблюдения технологической последовательности работ.

(27) учитывает ограниченность ресурсов, т.е. в каждый момент времени потребность в ресурсе не должна превышать его наличия.

Tn*  – срок свершения завершающего события.

Аналогичная постановка задачи для накапливаемых ресурсов Г отличается от предыдущей только видом ограничения (27), которое принимает вид:

 t=1А(t)  ≥  t=1F (t), для всех   и ;                 (29)

т.е. суммарная потребность в накапливаемом ресурсе  от начала планового периода к любому моменту  не должна превышать суммарного объема поставок этого же вида ресурса за соответствующий период.

Для решения сформулированной задачи предлагается модифицированный алгоритм «Калибровка», отличия которого от описанного в [4] заключаются в следующем:

- вместо детерминированных временных параметров (ранние и поздние сроки свершения событий, продолжительности работ и длины дуг) используются их р-квантильные аналоги Wp(Тjп),  Wp(Тip), Wp(ij),  вычисляемые методом имитационного моделирования, описанным выше;

- понятие «обязательных» и «необязательных» работ фронта Фt  пересекается в теоретико-множественном смысле с понятиями р-квантильных критической, промежуточной и резервной зон, т.е. прежде всего на обслуживание ставятся «обязательные» работы, входящие в р-квантильную критическую зону, затем «обязательные» работы, входящие в р-квантильную промежуточную зону, после чего «обязательные» работы, входящие в р-квантильную резервную зону. «Необязательные» работы фронта Фt рассматриваются также  в соответствие с очередью, установленной по убыванию р-квантильных коэффициентов напряженности Wp(kн(i,j));

- для пучка работ, выходящих из альтернативных вершин, вычисляется rki– средняя интенсивность потребления k-го ненакапливаемого ресурса на пучке работе:   rki =j>>irkijрij. Также для пучка работ вычисляется средний коэффициент напряженности. Далее для включения в план рассматривается  работа, выходящая из альтернативной вершины i с вычисленными средними характеристиками. Если эта работа ставится на обслуживание, то Тi*  =t;

- в результате работы алгоритма мы получаем план Тp={Тi*} c заданным уровнем достоверности р. Увеличивая количество «розыгрышей» N, повышаем надежность всех р-квантильных оценок и, следовательно, надежность получаемых вариантов плана.

6.2. Минимизация показателя качества потребления  ресурсов при заданном времени выполнения проекта.

Оптимальное распределение ресурсов при заданном времени –  “сглаживание”, является задачей, в некотором смысле обратной к рассмотренной в 6.1. В качестве критерия оптимальности примем меру неравномерности потребления ресурсов. Если Т – заданное время выполнения программы, то Rkср=Vк/Т – среднее потребное количество ресурса k в единицу времени. В качестве меры неравномерности потребления ресурса k могут быть выбраны различные функции, например:

к1=tFк(t) – Rkср,                    (30)

к2=t(Fк(t) – Rkср)2,                     (31)

к3=maxtFк(t) – Rkср,                  (32)

к4=maxtFк(t),                                 (33)

к5=t(Fк(t) – Ak(t))2,                    (34)

к6=t(Fк(t) – Ak(t))k,                  (35)

где    k=   k1 – если (Fк(t) – Ak(t)) > 0,

 –k2 –  если (Fк(t) – Ak(t)) < 0.

k1 – удельные затраты, связанные с превышением потребности ресурса k над его наличием (для ресурсов типа “мощности” – стоимость сверхурочного времени),  k2 – удельные затраты, связанные с избыточным наличием ресурса k (для ресурсов типа “мощности” – стоимость простоя исполнителей или оборудования).

Выбор критерия связан со спецификой конкретной системы управления проектом, например, выбирая к1, мы предполагаем «равнозначность» как положительных, так и отрицательных отклонений потребности в ресурсе k от его средней потребности, а также эквивалентность двух отклонений по 1 единице ресурса  одному отклонению на 2 единицы. Критерий к2 применим в случае, когда такие отклонения не эквивалентны (затраты, связанные с отклонением средней потребности в ресурсе k от его потребности в каждый момент времени, пропорциональны квадрату отклонения), к5 подобен к2, только отклонения вычисляются не от средней потребности, а от наличия ресурса k. Критерий к6 целесообразен при различной оценке превышений (положительных или отрицательных).  Критерий к4 (наибольшее ежедневное потребление ресурса k) часто используется при управлении изолированным проектом, в частности, при составлении проекта организации строительства отдельного объекта или комплекса работ.

План выполнения работ проекта, оптимально использующий некоторый ресурс k, может быть весьма далек от оптимального  по использованию другого ресурса. В связи с этим будем рассматривать целевые функции в виде Fi =кккi, где к – весовой коэффициент, характеризующий важность k–го вида ресурса. kКГ.

Таким образом, математическая модель задачи «сглаживания» имеет вид:

Найти такие сроки начала и окончания работ (i,j) Тi*[Wp(Тiр),Wp(Тiп)] и Тj*[ Wp(Тjр), Wp(Тjп)], что

Тj* – Тi*  ≥ Wp(ij),  для всех дуг (i, j);                         (36)

Tn*  Т;                                                                            (37)

Fi   min.                                                                        (38)

Для решения сформулированной задачи предлагается модифицированный алгоритм «Сглаживание», отличия которого от описанного в [4] заключаются в следующем:

- вместо детерминированных временных параметров (ранние и поздние сроки свершения событий, продолжительности работ и длины дуг) используются их р-квантильные аналоги Wp(Тjп),  Wp(Тip), Wp(ij),  вычисляемые методом имитационного моделирования;

- для пересчета плана ранних (или поздних) сроков применяется модифицированный алгоритм «Маятник», описанный в п.5;

- по желанию пользователя выбирается один из вариантов целевой функции Fi, i=1,2,…,6. Оптимальные планы, полученные по разным критериям, служат основанием  для принятия эффективного решения менеджером проекта;

- работы, попавшие в «пиковые» моменты времени (где функционал Fi принимает максимальное значение), упорядочиваются по убыванию р-квантильных коэффициентов напряженности Wp(kн(i,j));

- выдвигаются из очереди работы в пределах р-квантильных оценок их резервов, вычисленных по формулам (23)-(24);

- для пучка работ, выходящих из альтернативных вершин, вычисляется rki– средняя интенсивность потребления k-го ненакапливаемого ресурса на пучке работе:   rki =j>>irkijрij. Также для пучка работ вычисляется средний коэффициент напряженности. Далее для включения в план рассматривается  работа, выходящая из альтернативной вершины i с вычисленными средними характеристиками. Если эта работа ставится на обслуживание, то Тi*  =t;

- в результате работы алгоритма мы получаем план Тp={Тi*} c заданным уровнем достоверности р. Увеличивая количество «розыгрышей» N, повышаем надежность всех р-квантильных оценок и, следовательно, надежность получаемых вариантов плана.

6.3. Алгоритм распределения ограниченных ресурсов на ЦАСМ с переменными интенсивностями работ.

Задачи распределения ограниченных ресурсов на ЦАСМ рассматривались в 6.1 и в 6.2  для случая постоянной интенсивности выполнения работ. В этом случае количество ресурсов, потребляемое на каждой работе ЦАСМ, являлось заранее заданным и постоянным. В данном параграфе предположим переменную интенсивность выполнения работы или ее части, а, следовательно, возможность изменения количества назначаемых на нее ресурсов.

Так как при описании проекта с помощью ЦАСМ мы используем обобщенные связи, позволяющие выделять не только начала и окончания работ в качестве событий, но и промежуточные состояния работ, то нижеприведенная постановка позволяет реализовать две дополнительные возможности:

- выбор интенсивности выполнения всей работы ЦАСМ в заданных пределах;

- изменение интенсивности выполнения отдельных частей работы.

Математическая модель задачи распределения ограниченных ресурсов на ЦАСМ с переменными интенсивностями работ  имеет вид:

Найти такие сроки начала и окончания работ (i,j) Тi*[Wp(Тiр),Wp(Тiп)] и Тj*[ Wp(Тjр), Wp(Тjп)], что

Тj* – Тi*  ≥ Wp(ij),  для всех дуг (i, j);                             (39)

tijmin  Тj* – Тi* tijmax  для всех работ или частей работ (i,j);  (40)

Ак(t) ≥ Fк(t), для всех  t и k;                                                (41)

 t=1А(t)  ≥  t=1F (t), для всех   и ;                             (42)

F=(i,j) Тj* – Тi*– tijmin  min.                                      (43)

Соотношения (39) задают взаимосвязи между всеми событиями сети, включая дуги-связи, дуги-работы и абсолютные временные ограничения.

Соотношения (40) обеспечивают нахождение переменной продолжительности работы или ее частей в соответствующих границах, определяемых по формулам:

tijmin(мах)=wkij/rkijmах(мin), где rkijмin и rkijмах – соответственно минимальная и максимальная интенсивности потребления k-го ненакапливаемого ведущего ресурса на работе (i,j), wkij – трудоемкость выполнения работы (i,j) по ведущему ресурсу k. В качестве ведущего ресурса выступают только нескладируемые ресурсы (машины, станки, оборудование, исполнители и др.), количество которых, назначенное на работу, определяет ее продолжительность.

Ограничение (41) учитывает ограниченность ненакапливаемых ресурсов, т.е. в каждый момент времени потребность в ресурсе k не должна превышать его наличия.

Ограничение (42) задает условие – суммарная потребность в накапливаемом ресурсе  от начала планового периода к любому моменту  не должна превышать суммарного объема поставок этого же вида ресурса за соответствующий период.

Целевая функция (43) обеспечивает построение плана с максимально возможными интенсивностями выполнения работ.

Алгоритм решения подобной задачи для ОСМ подробно рассмотрен в [4]. Решение поставленной задачи для ЦАСМ обеспечивается модифицированным алгоритмом, суть изменений которого разберем поэтапно:

Этап 1. Подготовительные процедуры. Временной расчет ЦАСМ производим модифицированным алгоритмом «маятник» (см. п.5), контроль на непротиворечивость в соответствие с п.4.

Этап 2. Формирование фронта работ. В качестве ранних сроков свершения событий, являющихся началами работ, берем их р-квантильные оценки Wp(Тi0).

Этап 3. Формирование очереди. Работы фронтов Фt1 и Фt2 упорядочиваются по убыванию р-квантильных коэффициентов напряженности Wp(kн(i,j)). Выдвигаются из очереди работы в пределах р-квантильных оценок их резервов, вычисленных по формулам (23)-(24). Для пучка работ, выходящих из альтернативных вершин, вычисляется rki– средняя интенсивность потребления k-го ненакапливаемого ресурса на пучке работе:   rki =j>>irkijрij. Также для пучка работ вычисляется средний коэффициент напряженности. Далее для включения в план рассматривается  работа, выходящая из альтернативной вершины i с вычисленными средними характеристиками.

Этапы 4–6. Назначение ресурсов на работы, изменение интенсивностей их выполнения, выдвижение работ из фронта. Изменения в этих этапах касаются только замены ранних и поздних сроков свершения событий и резервов работ их р-квантильными оценками.

Этап 7. Временной пересчет плана ранних сроков. Производится в соответствие с модифицированным алгоритмом “маятник” (см. п.5).

Этап 8. Использование дополнительных ресурсов. Изменения аналогичны этапам 4 – 6.

6.4. Формирование плана минимальной стоимости.

Обозначим аij – минимально возможное время выполнения работы (i,j), которому соответствуют затраты саij; bij  – максимально возможное время выполнения работы (i,j), которому соответствуют затраты сbij. Величины аij и bij определяются исходя из максимальной и минимальной величин ведущего ненакапливаемого ресурса, которые потенциально могут быть задействованы на работе (i,j). Принимая во внимание возможные сбои в работе оборудования, колебания производительности труда исполнителей, а также прочие непредвиденные затраты, полагаем вышеприведенные параметры случайными величинами с заданными законами распределения. Также предполагается, что ускорение работы связано с дополнительными затратами (на привлечение дополнительной рабочей силы и оборудования, сверхурочные доплаты и т.п.). Имеем

аij    tij   bij ,

сbij  сij  саij;                            (44)

сij  –  затраты, соответствующие времени выполнения tij.

Задав некоторый уровень значимости р, выполняем имитационное моделирование вышеописанных параметров в соответствие с методом, описанным в п.3, получая их р-квантильные оценки – Wp(аij), Wp(bij), Wp(саij), Wp(сbij). Анализ некоторых проектов ОКР, реконструкции и строительства сложных объектов показал обоснованность использования для этих параметров бета-распределения при двухоценочной методике[5].

Полагаем, что зависимость затрат от времени выполнения линейная, т.е.

сij =zij – yijtij ,

откуда, используя (44) для р-квантильных оценок, получаем выражение для коэффициента пропорциональности

yрij = (Wp(саij) – Wp(сbij))/(Wp(bij) – Wp(аij))=Wp(с)/t.                 (45)

Таким образом, yрij с вероятностью р характеризует затраты, связанные с сокращением продолжительности работы на единицу времени. Будем называть yрij – “р-ценой” сокращения работы на единицу времени.

Если на всех работах принять tij = Wp(аij), то будет получено наименьшее критическое время Wp(Ткрmin). Этому времени соответствуют наибольшие затраты, равные Wp(Са) = (i,j)Wp(саij).

Если на всех работах принять tij = Wp(bij), то мы  получим сетевой график, которому соответствуют наименьшие затраты, равные Wp(Сb)=(i,j)Wp(сbij), и наибольшее  критическое время Wp(Ткpmax).

При наименьшем критическом времени Wp(Ткрmin)  можно  уменьшить затраты, если «удлинить» некритические работы за счет полного использования их р-квантильных резервов времени. Ведь увеличение tij на единицу снижает ее стоимость на yрij. Обозначим полученные затраты через Срd, тогда можем утверждать, что для Тр= Wp(Ткрmin) минимальная стоимость равна Срd, и, в общем случае, для любого ТрWp(Ткрmin),Wp(Ткрmах) получаем план с минимальными затратами С(Тр). Имея  график оптимальной зависимости стоимости проекта от продолжительности его выполнения, с одной стороны,  определяем минимальную стоимость проекта при любом возможном сроке его выполнения, а с другой стороны, находим минимальную продолжительность выполнения проекта при заданной его стоимости. С помощью функции С(Тр) можно также оценить дополнительные затраты, связанные с сокращением сроков завершения проекта.

Если затраты линейно зависят от продолжительности работ, то нахождение С(Тр) сводится к решению задачи линейного программирования вида:

Найти такие продолжительности  работ  tij, что

Wp(Тj) – Wp(Тi)– tij ≥ 0, для всех работ (i, j);              (46)

Wp(аij)    tij   Wp(bij),                                                    (47)

Wp(Tn0)  Т,                                                            (48)

С(Т)=(i,j) сij =(i,j) (zij – yijtij )  min,                 (49)

что эквивалентно

(i,j) yijtij   mах.                                         (50)

Для решения этой задачи предлагается использовать модификацию алгоритма Фалкерсона, основанного на использовании теоремы о минимальном разрезе и максимальном потоке[2]. Суть модификации в замене параметров аij, bij, саij, сbij на  их р-квантильные оценки – Wp(аij), Wp(bij), Wp(саij), Wp(сbij). Далее алгоритм используется без изменений.

При определении инвестиционной политики вышеприведенный модифицированный алгоритм позволяет с заданным уровнем значимости р определять оптимальные варианты финансирования проекта в условиях риска и неопределенности.

Таким образом, рассмотренные нами методы ресурсно-временного анализа могут эффективно применяться при управлении проектами. С помощью ЦАСМ можно учесть альтернативный характер как технологии производства работ, так и способов назначения ресурсов на работы, произвести их оптимальное назначение с оптимальными темпами использования.

Если объектом управления является комплекс проектов и если требуется каждый проект в отдельности и комплекс проектов в целом реализовать в максимально сжатые сроки, то согласно описанному в п.5 алгоритму строятся сжатые планы для каждого проекта, а затем для комплекса в целом.

Построение оптимальных календарных планов реализации проектов, а также оптимального сводного плана для комплекса проектов, произведенное в соответствие с алгоритмами, изложенными выше, позволяет определить оптимальные потребности в ресурсах (в том числе финансовых), графики назначений исполнителей, использования машин и оборудования, графики потребностей в материальных ресурсах. Периодическая актуализация исходных данных дает возможность уточнять эти потребности и графики (снижать уровень неопределенности) и создает необходимые предпосылки для гармонизации технологических переделов проектов в сжатые сроки и интенсификации процедур реализации проектов в пространстве “время-ресурсы-стоимость”.

## Литература

1. Воропаев В.И. Управление проектами в России. –М.: Аланс, 1995.

2. Зуховицкий С. И., Радчик И.А., Математические методы сетевого планирования, Наука, 1965.

3. Воропаев В.И., Лебедь Б.Я., Нудельман М.П., Орел Т.Я. Задачи и методы временного анализа календарных планов на обобщенных сетевых моделях. //Экономико-математические методы и АСУ в строительстве. –М.: НИИЭС, 1986.

4. Воропаев В.И. и др. Методические рекомендации по ресурсному анализу календарных планов на основе обобщенных сетевых моделей. –М.: ЦНИИЭУС, 1990.

5. Голенко Д.И. Статистические методы сетевого планирования и управления. М., Наука, 1969.

6. Д.Филлипс, А.Гарсиа-Диас. Методы анализа сетей. М. Мир. 1984.

7. Воропаев В.И., Любкин С.М., Гельруд Я.Д., Резер В.С., Голенко-Гинзбург Д.И. Принятие решений в иерархических системах управления проектами. //Труды международного симпозиума «СОВНЕТ – 99» : Управление проектами: Восток-Запад – грань тысячелетий. SOVNET. –М. 1999. –Декабрь 1–4. –Т1. –с.291-295.

8. Воропаев В.И., Любкин С.М., Гельруд Я.Д., Титаренко Б.П., Голенко-Гинзбург Д.И. Новые модели и методы для управления проектами. –Там же. –с.295-312.